## 반셀프 공정 순서
순서 | 방법
1 | 집 계약
| 예산범위 설정 | 공사계획 상 잡은 비용보다 최소 20% 많게 설정
실측
| 공사동의서 서명을 위한 세대방문 및 공사안내문 게시 | 관리사무소 방침에 맞게 진행
| 철거 | 업체 의뢰
| 미장 | 미장공 또는 미장작업이 가능한 철거업체에 의뢰
| 설비 | 설비공 또는 설비작업이 가능한 철거업체에 의뢰. 난방배관설치, 배관이동 등 작업이 여기 해당
| 샷시 | 샷시업체에 의뢰. 기존 샷시 사용시 필름업자 분께 의뢰해 샷시틀 리폼할 수 있음
| 콘센트 작업 | 전기기사 또는 전기작업이 가능한 목수에게 의뢰
| 스위치 및 조명 작업 | 전기기사 또는 전기작업이 가능한 목수에게 의뢰
| 목공작업 | 목수에게 의뢰
| 문 설치 | 일반 도어는 목수에게 의뢰. 중문이나 특수한 문은 해당 업체에 의뢰.
| 타일작업 | 욕실 또는 타일업체에 의뢰해도 되고, 개별타일러에게 직접 의뢰해도 되나, 이 경우 재료를 직접 다 수량맞게 구입해야 함. 욕조가 있을 경우 타일작업에 포함
| 욕실도기 및 액세서리 설치 | 욕실 또는 타일업체에 의뢰하는 경우 같이 진행하나, (타일, 도기, 욕실천정을) 따로 진행하는 경우, 도기를 구입한 곳에서 설치업자를 섭외해 진행. 도기 및 타일과 관련된 실리콘 처리는 이 과정에서 진행
| 도장 작업 | 도장공에게 의뢰하고, 베란다 작업의 경우, 탄성코드 또는 히트볼 등 전문작업업체에 의뢰
| 마루 작업 | 마루업자에게 의뢰. 걸레받이 설치는 목공작업에서 진행할 수도 있음. (헤링본 마루는 불가)
| 벽면 퍼티 작업 | 도배를 원활하게 하기 위한 사전작업으로 도배업자에게 의뢰
도배 작업
| 씽크대 및 붙박이장 설치 | 씽크대 업체에 의뢰. 기존 씽크대 & 붙박이장을 그대로 활용할 경우, 필름업자 또는 도장공에게 의뢰하여 도어표면을 리폼할 수 있음
입주청소
이사